## Sheet1
DANH MỤC CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN CỦA MÔN THỰC TẬP NHÓM Lab 2
Lớp: Tin học 1 Thông tin nhóm: 1. Bạch Thị Diệu Linh 2. Trần Thị Huyền 3. Nguyễn Hòa Nhật Quang 4. Trần Minh Nghiệp
Yêu cầu: Phải đạt được các phần mềm hoàn chỉnh
Hướng dẫn thực hiện: Các công việc con trong cùng một nhiệm vụ có sự độc lập tương đối với nhau, có thể thực hiện đồng thời (ngoại trừ công việc thiết kế CSDL phải thực hiện đầu tiên, công việc ghép nối, kiểm thử, viết tài liệu phải thực hiện cuối cùng). Các công việc thiết kế CSDL cho các phần mềm khác nhau có thể tiến hành đồng thời
STT | Phân chia | Tên nhiệm vụ | Mô tả | Phụ trách | Thời gian thực hiện
1 |  | Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự
| 1.1 | Thiết kế CSDL nhân sự |  | huyền | 8h-9h
| 1.2 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính (màn hình đăng nhập, các menu trỏ đến các module con,…). Xây dựng module quản lý người dùng |  | huyền | 9h-10h
| 1.3 | Xây dựng module thêm, sửa, xóa, tìm kiếm nhân sự mới |  | linh | 10h-11h
| 1.4 | Xây dựng module hướng dẫn sử dụng phần mềm (menu Help, F1) chi tiết đến từng chức năng |  | quang | 13h-14h
| 1.5 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành |  | nghiệp | 13h-14h
| 1.6 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh |  | huyền | 14h-15h
| 1.7 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả |  | linh | 15h-16h
2 |  | Xây dựng phần mềm quản lý học sinh, giáo viên của trường THPT
| 2.1 | Xây dựng CSDL học sinh, giáo viên, thông tin giảng dạy (giáo viên - dạy lớp gì, lớp có những học sinh nào) |  | huyền | 8h-9h
| 2.2 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính (màn hình đăng nhập, các menu trỏ đến các module con,…). Xây dựng module quản lý người dùng |  | huyền | 9h-10h
| 2.3 | Xây dựng module thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin học sinh |  | linh | 10h-11h
| 2.4 | Xây dựng module thêm, sửa, xóa, tìm kiếm giáo viên |  | huyền | 10h-11h
| 2.5 | Xây dựng module quản lý thông tin giảng dạy (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | linh | 13h-14h
| 2.6 | Xây dựng module hướng dẫn sử dụng phần mềm (menu Help, F1) chi tiết đến từng chức năng |  | quang | 13h-14h
| 2.7 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành |  | nghiệp | 13h-14h
| 2.8 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh |  | linh | 14h-15h
| 2.9 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả |  | quang | 15h-16h
3 |  | Xây dựng phần mềm quản lý thư viện của Học viện Kỹ thuật Quân sự
| 3.1 | Xây dựng CSDL đầu sách, độc giả, thông tin mượn trả |  | huyền | 8h-9h
| 3.2 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính (màn hình đăng nhập, các menu trỏ đến các module con,…). Xây dựng module quản lý người dùng |  | huyền | 9h-10h
| 3.3 | Xây dựng module thêm, sửa, xóa, tìm kiếm đầu sách |  | linh | 10h-11h
| 3.4 | Xây dựng module thêm, sửa, xóa, tìm kiếm độc giả mới |  | quang | 10h-11h
| 3.5 | Xây dựng module quản lý thông tin mượn trả (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | nghiệp | 13h-14h
| 3.6 | Xây dựng module hướng dẫn sử dụng phần mềm (menu Help, F1) chi tiết đến từng chức năng |  | quang | 13h-14h
| 3.7 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành |  | nghiệp | 13h-14h
| 3.8 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh |  | quang | 14h-15h
| 3.9 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả |  | nghiệp | 15h-16h
4 |  | Xây dựng hệ thống quản lý kho
| 4.1 | Xây dựng CSDL hàng hóa, phiếu nhập, phiếu xuất, nhà cung cấp,.. |  | huyền | 8h-9h
| 4.2 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính (màn hình đăng nhập, các menu trỏ đến các module con,…). Xây dựng module quản lý người dùng |  | huyền | 9h-10h
| 4.3 | Xây dựng module nhập hàng mới |  | linh | 10h-11h
| 4.4 | Xây dựng module xuất hàng |  | linh | 10h-11h
| 4.5 | Xây dựng module tìm kiếm hàng theo các tiêu chí nào đó |  | linh | 10h-11h
| 4.6 | Xây dựng module thống kê hàng hóa trong kho, lưu lượng nhập xuất |  | nghiệp | 13h-14h
| 4.7 | Xây dựng module hướng dẫn sử dụng phần mềm (menu Help, F1) chi tiết đến từng chức năng |  | quang | 13h-14h
| 4.8 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành |  | nghiệp | 13h-14h
| 4.9 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh |  | nghiệp | 14h-15h
| 4.10 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả |  | huyền | 15h-16h
5 |  | Xây dựng hệ thống quản lý khách sạn
| 5.1 | Xây dựng CSDL phòng, khách thuê phòng, đồ dùng trong phòng, dịch vụ sử dụng |  | huyền | 8h-9h
| 5.2 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính (màn hình đăng nhập, các menu trỏ đến các module con,…). Xây dựng module quản lý người dùng |  | huyền | 9h-10h
| 5.3 | Xây dựng module quản lý phòng |  | linh | 10h-11h
| 5.4 | Xây dựng module quản lý vật dụng theo phòng |  | quang | 10h-11h
| 5.5 | Xây dựng module quản lý khách |  | nghiệp | 10h-11h
| 5.6 | Xây dựng module quản lý thuê phòng |  | huyền | 13h-14h
| 5.7 | Xây dựng module quản lý việc sử dụng dịch vụ |  | linh | 13h-14h
| 5.8 | Xây dựng module thanh toán |  | huyền | 14h-15h
| 5.9 | Xây dựng module hướng dẫn sử dụng phần mềm (menu Help, F1) chi tiết đến từng chức năng |  | quang | 13h-14h
| 5.10 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành |  | nghiệp | 13h-14h
| 5.11 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh |  | huyền | 14h-15h
| 5.12 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả |  | linh | 15h-16h
6 |  | Xây dựng phần mềm bán hàng cho siêu thị
| 6.1 | Xây dựng CSDL hàng hóa, nhân viên, khách hàng, hóa đơn,… |  | huyền | 8h-9h
| 6.2 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính (màn hình đăng nhập, các menu trỏ đến các module con,…). Xây dựng module quản lý người dùng |  | huyền | 9h-10h
| 6.3 | Xây dựng module nhập hàng mới |  | linh | 10h-11h
| 6.4 | Xây dựng module bán hàng |  | huyền | 10h-11h
| 6.5 | Xây dựng module tìm kiếm hàng theo các tiêu chí nào đó |  | linh | 10h-11h
| 6.6 | Xây dựng module thống kê hàng hóa trong kho, lưu lượng nhập bán |  | quang | 13h-14h
| 6.7 | Xây dựng module quản lý khách hàng |  | nghiệp | 13h-14h
| 6.8 | Xây dựng module quản lý nhân viên |  | huyền | 14h-15h
| 6.9 | Xây dựng module hướng dẫn sử dụng phần mềm (menu Help, F1) chi tiết đến từng chức năng |  | quang | 13h-14h
| 6.10 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành |  | nghiệp | 13h-14h
| 6.11 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh |  | linh | 14h-15h
| 6.12 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả |  | quang | 15h-16h